## Hoja1
Backlog Product Proyecto SHIMS
Feature | Historia de Usuarios |  | Responsable | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
F1 |  | Actualizar los Casos de Uso del proyecto
| US1.1 | Hacer Caso de Uso activity de Inicio | Diego B | Planned | 4 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done) | La diferencia de esfuerzo entre lo estimado y el esfuerzo realizado se debió al cambio de lenguaje. Este esfuerzo no se encontraba estimado.
| US1.2 | Hacer Caso de Uso Pagina Desempeño SISO | Diego B | Planned | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node Base de datos: Mongo Estilos: Css - Boostrap | Cambio de esfuerzo al hacer revisión de las tareas a ejecutar durante el desarrollo de la historia teniendo en cuenta el avance realizado en la HU_2
| US1.3 | Hacer Caso de Uso Pagina Incidentes | Diego B | Planned | 4 | 1 | 1 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Spring 1 | Sin Impacto
| US1.4 | Hacer Caso de Uso Pagina Condiciones Inseguras | Diego B | Ongoing | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Se Creo la cuenta de DevOps (Scrumboard y tareas), se Confirguracion y Planeacion del proyecto | Sin Impacto
| US1.5 | Hacer Caso de Uso Pagina Salud Ocupacional | Diego B | Planned | 3 | 1 | 1 | Interfaz grafíca | Se realizan los MockUps iniciales asociados al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US1.6 | Hacer Caso de Uso Pagina Ausentismo | Diego B | Planned | 3 | 1 | 1 | Diseño UML | Se realiza el diagrama UML inicial asociado al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F2 |  | Construir base de datos estructuradas y no relacional con los datos de los análisis de los procesos empresariales |  |  |  | 2
| US2.1 | Hacer Diagrama de clases (UML) de la base de datos relacional y formato para la no relacional | Diego B | in progress | 8 | 2 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US2.2 | Asegurar la conectividad de la base de datos con contenedores de Microsoft SQL y MongoDB. | Diego B | in progress | 10 | 2 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US2.3 | Importar y Exportar la información a Excel y Word. | Diego B | Planned | 20 | 2 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US2.4 | Parametrizar SQLite y Mongo DB | Diego B | Planned | 8 | 2 | 4 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US2.5 | Cargar Datos | Diego B | Planned | 8 | 2 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US2.6 | Hacer pruebas de conectividad y probrar CRUD | Diego B | Planned | 8 | 2 | 4 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US2.7 |  |  | Planned | 8 | 2 | 4 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F3 |  | Actualizar el Mockup del Proyecto
| US3.1 | Definir contenido de Pagina Inicio | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.2 | Definir ContenidoPagina Desempeño SISO | Carlos M | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.3 | Definir ContenidoPagina Incidentes |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US3.4 | Definir ContenidoPagina Condiciones Inseguras | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.5 | Definir ContenidoPagina Salud Ocupacional |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.6 | Definir ContenidoPagina Ausentismo | Carlos M | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US3.7 | Definir plantillas por pagina de acuerdo muestras, contenido y requisitos | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F4 |  | Diseño y desarrollo de Pagina Inicio de acuerdo a requisitos
| US4.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 14 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US4.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 14 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US4.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
F5 |  | Diseño y DesarrolloPagina Desempeño SISO de acuerdo a requisitos
| US5.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US5.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US5.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F6 |  | Diseño y DesarrolloPagina Incidentes de acuerdo a requisitos
| US6.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US6.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US6.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F7 |  | Diseño y DesarrolloPagina Condiciones Inseguras de acuerdo a requisitos
| US7.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US7.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US7.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F8 |  | Diseño y DesarrolloPagina Salud Ocupacional de acuerdo a requisitos
| US8.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US8.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US8.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F9 |  | Diseño y DesarrolloPagina Ausentismo de acuerdo a requisitos
| US9.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US9.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US9.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F10 |  | Diseñar e Implementar el Frontend del Proyecto
| US10.1 | Crear Carpeta del Cliente | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US10.2 | Instalacion software del stack, Node | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US10.3 | Crear las vistas de las paginas con tablas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.4 | Crear las vistas de las paginas con tablas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.5 | hacer navegacion de las paginas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.6 | Integrar pagina HTML y CSS con framework de Vue | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F11 |  | Diseñar e Implementar el Backend del Proyecto
| US11.1 | Crear Carpeta del servidor | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US11.2 | Crear modelos y rutas de las colecciones | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US11.3 | Crear servidor y app | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US11.4 | Instalat Expres, Mongoose, Babel y otras dependencias | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US11.5 | Hacer ruta de conexión con base de datos | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
|  |  |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F12 |  | Hacer pruebas de concepto del Proyecto Desarrollo WEB
| US12.1 | Hacer pruebas de conexión de cada ruta y modelo con MongoDB | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US12.2 | Hacer pruebas de navegación en el frontend | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US12.3 | Hacer pruebas de conexión entre frontend y backend | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.4 | Probrar el CRUD en Servidor con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.5 | Probrar el CRUD en Cliente con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.6 | Subir el proyecto a Plataformas en la nube | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F13 |  | Hacer pruebas de concepto del Proyecto Desarrollo Movil
| US13.1 | Hacer pruebas de conexión de cada ruta y modelo con MongoDB | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US13.2 | Hacer pruebas de navegación en el frontend | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US13.3 | Hacer pruebas de conexión entre frontend y backend | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.4 | Probrar el CRUD en Servidor con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.5 | Probrar el CRUD en Cliente con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.6 | Subir el proyecto a Plataformas en la nube | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
Proyecto
Académica
Académica
Note on E2: ====== ID#AAAAOM1ieyM Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on F2: ====== ID#AAAAOM1ieyI Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on G2: ====== ID#AAAAOM1ieyE Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on H2: ====== ID#AAAAOM1ieyQ Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.