## Hoja1
Backlog Product Proyecto SHIMS
Feature | Historia de Usuarios |  | Responsable | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
F1 |  | Actualizar los Casos de Uso del proyecto
| US1.1 | Hacer Caso de Uso => Repositorio | Juan | Done | 8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo. | Ha sido necesario, iniciar con el repositorio para avanzar en la construcción de las historias de usuario e ir mirando la repartición de tareas, según los talentos y el tiempo estimado. Vemos con preocupación que el curso no hemos avanzado mucho en las temáticas relacionadas con el uso de las herramientas para el desarrollo de aplicaciones.
| US1.2 | Hacer Caso de Uso => Diagrama de flujo. | Santiago | Done | 12 | 1 | 1 | Documentacion | Se construye el digrama de flujo, necesario para entender la logíca de la aplicación y en ese sentido poder crear las historias de usuario. Se usaron las siguientes herramientas: | Se revisaron las implicaciones técnicas, de conectividad y funcionalidad. Hacer el diagrama no ayuda a entender la importancia de las historias de usuario según lo que se requiere, su operatividad y programación futura.
| US1.3 | Hacer Caso de Uso => Historias de Usuario. | Augustus | Planned | 4 | 1 | 1 | Documentacion | Con base en el diagrama de flujo, se harán las historias de usuario tratando de analizar la mejor forma de hacer mas sencilla la aplicación, de momento, será necesario socializar la presentación y así visibilizar las tareas que pueden surgir y sus responsables. | Sera necesario reunirnos y definir tareas u responsabilidades.
| US1.4 | Hacer Caso de Uso => Backlog | Augustus | Planned | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Se organizarán las tareas y responsables fijando metas y entregas, así como las actualizaciones de los avances en GitHub. | Socializar y organizar cuanto antes.
F2 |  | Construcción de la Aplicación |  |  |  | 2
| US2.1 | Hacer Caso de Uso => Activity I, Inicio | Santiago | Planned | 8 | 2 | 2 | Programación | Funcionalidad: Así iniciara la aplicación, Un título en mayúsculas “SISTEMA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA SEGURIDAD Y SALID OCUPACIONAL”. En el medio el logo, la imagen de salud en cruz; y finalmente un botón “COMENZAR” que permitirá el acceso al formulario de incidentes. | Sera necesario unificar versiones Android, id y situaciones de programación. Aplicar lo aprendido en clase, como inicio de la aplicación, Tex View y la funcionalidad de un metodo para activar el boton en el atributo "On Click" además Intent.
| US2.2 | Hacer Caso de Uso => Activity II, Formulario de Incidentes. |  | Planned | 10 | 2 | 4 | Programación | Funcionalidad: Aquí el usuario llenará tres espacios: “Lugar del Incidente” (el cual podrá ubicar en un mapa desplegable), “Detonante del incidente” y “Causa del incidente” (donde escogerá uno de una lista de opciones). | Aplicar lo aprendido en clase, funcionalidad del Spinner, mensajes emergentes y métodos para navegar entre Activity.
| US2.3 | Hacer Caso de Uso => Activity III, Inicio de Sesión. |  | Planned | 20 | 2 | 1 | Programación | Además, tendrá dos opciones para gestionar el formulario en la parte de abajo: Un botón “Guardar en el móvil” el cual mostrara un mensaje de "Guardado con exito" y un botón “Subir en la nube” el te llevara a la tercera activity "Iniciar Sesión". | Revisar uso de datos, permisos de internet y confirmación de datos.
F3 |  | Actualizar el Mockup del Proyecto | [6 empty] | Para facilidad del usuario se activara un botón central “REPORTAR”, para activar la información y retornar a la actividad de Inicio.
| US3.1 | Definir contenido de Pagina Inicio | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.2 | Definir ContenidoPagina Desempeño SISO | Carlos M | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.3 | Definir ContenidoPagina Incidentes |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US3.4 | Definir ContenidoPagina Condiciones Inseguras | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.5 | Definir ContenidoPagina Salud Ocupacional |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US3.6 | Definir ContenidoPagina Ausentismo | Carlos M | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US3.7 | Definir plantillas por pagina de acuerdo muestras, contenido y requisitos | Geyden T | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F4 |  | Diseño y desarrollo de Pagina Inicio de acuerdo a requisitos
| US4.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 14 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US4.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 14 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US4.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 14 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US4.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
|  |  |  | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
F5 |  | Diseño y DesarrolloPagina Desempeño SISO de acuerdo a requisitos
| US5.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US5.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US5.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US5.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F6 |  | Diseño y DesarrolloPagina Incidentes de acuerdo a requisitos
| US6.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US6.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US6.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US6.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F7 |  | Diseño y DesarrolloPagina Condiciones Inseguras de acuerdo a requisitos
| US7.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US7.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US7.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US7.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F8 |  | Diseño y DesarrolloPagina Salud Ocupacional de acuerdo a requisitos
| US8.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US8.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US8.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US8.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F9 |  | Diseño y DesarrolloPagina Ausentismo de acuerdo a requisitos
| US9.1 | Diseño y desarrollo HTML | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US9.2 | Diseño y desarrollo CSS | Geyden, Carlos, Andres | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US9.3 | Diseño y desarrollo BOOSTRAP | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.4 | Diseño y desarrollo DASHBOARD | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.5 | Diseño y desarrollo Reporte en herramienta JAVA o Excel | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US9.6 | Integrar al Frontend del Protecto Hacer pruebas de conectividad a la base de datos | Geyden, Carlos, Andres | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F10 |  | Diseñar e Implementar el Frontend del Proyecto
| US10.1 | Crear Carpeta del Cliente | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US10.2 | Instalacion software del stack, Node | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US10.3 | Crear las vistas de las paginas con tablas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.4 | Crear las vistas de las paginas con tablas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.5 | hacer navegacion de las paginas | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US10.6 | Integrar pagina HTML y CSS con framework de Vue | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F11 |  | Diseñar e Implementar el Backend del Proyecto
| US11.1 | Crear Carpeta del servidor | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US11.2 | Crear modelos y rutas de las colecciones | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US11.3 | Crear servidor y app | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US11.4 | Instalat Expres, Mongoose, Babel y otras dependencias | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US11.5 | Hacer ruta de conexión con base de datos | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
|  |  |  | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F12 |  | Hacer pruebas de concepto del Proyecto Desarrollo WEB
| US12.1 | Hacer pruebas de conexión de cada ruta y modelo con MongoDB | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US12.2 | Hacer pruebas de navegación en el frontend | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US12.3 | Hacer pruebas de conexión entre frontend y backend | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.4 | Probrar el CRUD en Servidor con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.5 | Probrar el CRUD en Cliente con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US12.6 | Subir el proyecto a Plataformas en la nube | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
F13 |  | Hacer pruebas de concepto del Proyecto Desarrollo Movil
| US13.1 | Hacer pruebas de conexión de cada ruta y modelo con MongoDB | Todos | in progress | 8 | 1 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
| US13.2 | Hacer pruebas de navegación en el frontend | Todos | in progress | 10 | 1 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
| US13.3 | Hacer pruebas de conexión entre frontend y backend | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.4 | Probrar el CRUD en Servidor con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.5 | Probrar el CRUD en Cliente con comandos POST, GET, DELETE y PUT | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
| US13.6 | Subir el proyecto a Plataformas en la nube | Todos | Planned | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
Proyecto
Académica
Académica
Note on E2: ====== ID#AAAAOM1ieyM Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on F2: ====== ID#AAAAOM1ieyI Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on G2: ====== ID#AAAAOM1ieyE Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on H2: ====== ID#AAAAOM1ieyQ Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.